云南省种子管理站文件

云种（站）〔2019〕24号

_______________________________________________________________________________

云南省种子管理站关于2019年特殊用途稻品种自主试验方案（第二批）的批复

各申请单位，有关州市种子管理站：

为充分发挥我省特色稻种资源优势，促进特色稻米产业发展。根据修订的《种子法》和《主要农作物品种审定办法》等有关规定，结合我省实际，我站对申请开展2019年自主试验的稻品种的试验方案进行审查，同意批准保山市农业科学研究所、广南县八宝米研究所特殊用途稻品种自主试验方案实施。

请各申请单位按照省稻品种试验审定的有关规定，认真组织实施，逐一完成试验及鉴定检测项目，及时报送试验和鉴定检测结果。试验方案已挂在云南种业信息网（网址：http://www.ynzyxx.net/Default.aspx）”，请稻专业委员会委员和有关州、市种子管理站自行下载并及时通知相关县、市、区种子管理部门，依照《云南省稻品种试验管理办法（试行）》加强监督管理。本试验属社会公益性科学试验，请相关部门给予支持。

联系人：李全衡、温宪勤、吉丽芳、胡欣

联系电话：0871-65362539

电子邮箱:ynlqhzz@126.com

地址：昆明市茭菱路24号、邮编650031。

附件：1.保山市2019-2020年度特殊用途品种试验实施方案

2.广南县八宝米研究所特殊用途稻品种2019-2020年试验实施方案

云南省种子管理站

2019年4月18日

保山市2019-2020年特殊用途水稻品种

试验实施方案

保山市农业科学研究所

一、试验目的

为鉴定保山市农业科学研究所新选育的水稻品种（系）的丰产性、稳产性、适应性、抗性、米质及其它重要特征特性表现，为云南省审定和推广特殊用途水稻品种提供科学依据。根据《云南省稻品种试验管理办法（试行）》的有关规定，制定2019-2020年特殊用途水稻品种自主试验实施方案。

二、参试品种（系）

（一）参试品种：岫粳糯5号、岫紫糯1号、岫紫粳1号，对照为云粳26号。

（二）试验时间：区域试验2019-2020年完成，生产试验2020年完成。

三、试验地点及承担单位

| 试验点 | 承担单位 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉溪 | 玉溪市农科院 | 沈祥宏 | 13887723260 |
| 沾益 | 曲靖市农业科学院 | 浦波 | 13577487616 |
| 水河 | 楚雄州农科院 | 徐加平 | 18787827682 |
| 隆阳 | 保山市农业科学研究所 | 王锦艳 | 13987517133 |
| 腾冲 | 腾冲市农业技术推广所 | 穆加伟 | 13987532459 |
| 昌宁 | 昌宁县农业科学技术推广所 | 王丕联 | 15987502699 |

每个试点均同时承担区域试验和生产试验。

四、试验方法

1、区域试验2次重复，小区面积0.05亩，两个生产周期。生产试验不设重复，小区面积0.5亩。

区域试验田间设计图：

| Ⅰ | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ | 3 |  | 4 | 1 |  | 2 |

- 试验田选择在具有当地水稻生产代表性强、地势平坦、肥力水平中等偏上且均匀一致、排灌方便、形状规整、大小合适的田块；前作应经过匀地种植。

3、播种：按当地正常生产季节适时播种，旱育秧或湿润育秧，所有品种（系、组合）同期播种，按当地大田生产习惯确定播种量；种子催芽前应作消毒处理。

4、移栽：试验所有品种（系、组合）同期移栽，按当地大田生产习惯确定行株距及每丛苗数。试验四周应设置保护行，保护行不少于4行，种植对应试验区品种。

5、试验不防病、不使用植物生长调节剂，因地制宜采取有效措施防止鸟、鼠、禽、畜等对试验的危害，栽培技术略高于当地生产水平，同一生产措施当天完成。

6、各试点参照云南省水稻品种区域试验观察记载项目与标准方法及标准的要求进行观察记载，作出评价、提供建议。

五、抗性鉴定和DNA检测

抗病性鉴定和DNA检测与第一年品种试验同步，请云南省农作物品种抗性鉴定站鉴定和DNA检测。

六、品质检测

请农业农村部食品质量监督检验检测中心检测。

七、DUS测试

DUS测试请农业农村部植物新品种测试（昆明分中心）测试。

八、试验要求

请各承试单位重视试验工作，确定有工作责任心的的人员负责搞好试验，严格观察、记载和考种，认真记载，客观评价，提出建议，及时报送试验资料，确保按期汇总。各承试单位应加强跟试验组织单位沟通，及时汇报试验工作进展。每年移栽结束寄苗期小结，十月底以前报送试验资料，包含；产量和记载本（见附件），书面材料一式二份（盖单位公章）寄送至我单位，电子版发至764741320@qq.com邮箱。报送的试验资料、试验结果，及时报送给云南省种子管理站品管一科。试验期间邀请稻专业委员会委员监督指导。

本方案连续执行两年，第二年不再另发。

附件：1.水稻特殊用途品种试验记载本

2.水稻特殊用途品种试验记载表

3.水稻品种区域试验观察记载标准（试行）

保山市农业科学研究所

2018年12月25日

广南县八宝米研究所特殊用途水稻品种2019-2020年

试验实施方案

一、试验目的

为鉴定广南县八宝米研究所选育的软米品种和糯米品种的丰产性、适应性、抗逆性和品质等，为云南省审定和推广特殊用途水稻品种提供科学依据，共组织糯米和软米两组（2019-2020年）品种对比试验。

- 参试品种（系）

1、糯米品系：广糯1号、对照为文糯1号；

2、软米品系：八宝谷14号、对照为红香软7号

三、试验地点及承担单位

| 试验点 | 承担单位 | 邮编 | 负责人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勐海 | 勐海县农业技术推广中心 | 666200 | 李文灿 | 13578105558 | 广糯1号 |
| 元阳县 | 云南农业大学稻作研究所 | 662400 | 李正和 | 13887397454 | 广糯1号 |
| 广南县 | 广南县八宝米研究所 | 663300 | 罗萍 | 13577684087 | 广糯1号、八宝谷14号 |
| 个旧市 | 个旧市种子管理站 | 661000 | 李君 | 13769309152 | 广糯1号、八宝谷14号 |
| 芒市 | 德宏州农科所 | 678400 | 余选礼 | 13988285356 | 广糯1号、八宝谷14号 |
| 邱北县 | 邱北县天星乡农技站 | 663212 | 刘静 | 13887842131 | 广糯1号、八宝谷14号 |
| 弥渡县 | 弥渡县农技推广中心 | 662400 | 宋福东 | 13887397454 | 八宝谷14号 |
| 保山市 | 隆阳区丙麻农业综合服务中心 | 678000 | 王定石 | 15925571528 | 八宝谷14号 |

四、试验方法

1、试验采用田间对比排列，小区面积0.04亩，2次重复，两个生产周期。

（1）糯米组合对比试验田间设计图

| Ⅰ | 广糯1号 | 文糯1号(CK） |
| --- | --- | --- |
| Ⅱ | 文糯1号(CK） | 广糯1号 |

（2）软米组合对比试验田间设计图

| Ⅰ | 八宝谷14号 |  | 红香软7号(CK) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ |  | 红香软7号（CK） | 八宝谷14号 |

2、试验田选择在具有当地水稻生产代表性、地势平坦、肥力水平中等偏上且均匀一致、排灌方便、形状规整、大小合适的田块；前作应经过匀地种植。秧田不作当季试验田。

3、播种：按当地正常生产季节适时播种，旱育秧或湿润育秧，所有品种（系、组合）同期播种，按当地大田生产习惯确定播种量；种子催芽前应作消毒处理。

4、移栽：试验所有品种（系、组合）同期移栽，按当地大田生产习惯确定行株距及每丛苗数。试验四周应设置保护行，保护行不少于4行，种植对应试验区品种；品种间设1尺以上保护行。

5、试验不防病、不使用植物生长调节剂，因地制宜采取有效措施防止鸟、鼠、禽、畜等对试验的危害，栽培技术略高于当地生产水平，同一生产措施当天完成。

6、各试点参照云南省水稻品种区域试验观察记载项目与标准方法及标准的要求进行观察记载，作出评价、提供建议。

五、抗性鉴定和DNA检测

云南省农作物抗性鉴定站进行。

六、品质检测

请农业部食品质量监督检验检测中心检测。

七、转基因检测

请农业部食品质量监督检验检测中心检测；福建出入境检验检疫局检验检疫技术中心。

八、DUS检测

委托农业部DUS测试中心（昆明分中心）进行。

九、试验要求

请各承试单位重视试验工作，确定有工作责任心的2人以上负责搞好试验，严格观察、记载和考种，认真记载，客观评价，提出建议，及时报送试验资料，八宝米研究所保证按期汇总。各承试单位应加强跟试验组织单位沟通，及时汇报试验工作进展。每年移栽结束寄苗期小结，十月底以前报送试验资料，包含；产量和记载本（见附件），书面材料一式二份（盖单位公章）寄送至我单位，电子版发至单位邮箱（地址：云南省文山州广南县八宝米研究所；邮编：663300；试验联系人：罗萍，联系电话：13577684087，电子邮箱：yngnbb@126.com。报送的试验资料、试验结果，及时报送给云南省种子管理站品管一科。

试验期间邀请水稻专业委员会委员监督指导。

本方案连续执行两年，第二年不再另发。

广南县八宝米研究所

2019年4月12日