2020年国家水稻新品种展示评价

与示范推广楚雄点实施方案

为加大新品种宣传推广力度，推进水稻产业优化布局，助力农民科学选种用种，根据《全国农技中心》（农技种〔2020〕53号）要

求，特制定云南省楚雄市（点）新品种示范实施方案。

一、示范推广点和品种

楚雄州是我省楚粳水稻的发源地，也是我省水稻主要种植区的代表地，交通发达，选用2019年云南省审定的低纬高原水稻品种锦瑞4号，在云南省楚雄市设立国家水稻品种百亩连片示范，有利于推进种植业结构调整，根据本方案要求并结合当地实际，确定连片示范点设置在楚雄市吕合镇。

示范品种锦瑞4号为云南金瑞种业有限公司2008年用曲5为母本与云粳优15杂交，经多年多代选育而成，2019年云南省审定品种（审定编号滇审稻2019020号），高产稳产（两年平均亩产727.2千克、比对照增11.84%、增产点率90.91%）、优质（达到国家优质米二级标准、部标优质米二级标准）、抗病性好（抗病性鉴定：稻瘟病综合抗性指数3.75、穗瘟损失率最高级3级，高抗白叶枯病，抗纹枯病和稻曲病），示范面积100亩、计划产量指标700千克/亩。

二、地点选择

示范田楚雄市吕合镇、集中连片，土壤肥力中上等、地力均匀、排灌方便、无遮阴，在云南省粳稻种植区具有影响力、是群众常去观摩的科研单位和粮油加工企业生产和繁育基地。

示范推广品种锦瑞4号种植方式因地制宜，主要依照当地普遍采用的种植技术模式，探索总结品种的配套绿色生产技术。

三、田间管理

示范品种主要栽培技术：选用优质种子；在当地最佳节令播种，扣种稀播、培育带蘖壮秧；栽插规格按当地宽行窄行条栽方式，亩栽2.5-2.8万丛、3-4苗/丛；移栽后5-7天施尿素10公斤/亩促进分蘖，做到控氮保磷增钾；合理管水是夺取高产的重要措施--①寸水返青 ② 薄水分蘖 ③晒田控苗 ④足水孕穗  ⑤湿润灌浆 ⑥落干黄熟，适时收割；全生育期及时防治病虫草害，注意防杂保纯、与种子生产相结合。

四、数据采集

根据水稻主要特性，实施过程中，结合品种推广和生产实际问题，突出品种特点，关注品种卖点。示范推广品种由云南金瑞种业有限公司采集相关性状数据（见调查记载表），重点以宣传推广为主。

五、标志牌设置

楚雄市吕合镇示范推广点在显著位置设置统一标志牌（标志牌规格2.5米×2.0米、标志牌样式详见图），全生育期放置。

六、工作要求

（一）加强组织领导

成立示范推广工作领导小组和技术指导小组。负责制定展示示范工作计划、技术措施，采取企业与地方结合、种子生产经营与示范推广结合，指导示范推广各项工作的落实。

承担单位及负责人：云南省种子管理站张秀祥 站长、 李全衡推广研究员

实施单位及技术负责人：

楚雄州农业农村局 副局长史翎，

楚雄州种子管理站郭永平，

楚雄市种子管理站 张建洲

楚雄州志祥粮油有限公司 陈国祥总经理

云南金瑞种业有限公司卢义宣 董事长/研究员、李杰副总经理，

（二）加大宣传引导

在水稻生育关键期，根据省级种子事业部门的要求，结合相关工作，组织开展现场观摩，邀请有关科研、管理部门和种子经销户参加。做好新闻宣传报道工作。承担单位及参展单位也可组织现场观摩。

（三）良种良法配套

根据示范品种锦瑞4号特性，通过示范推广进一步研究总结针对性的配套栽培技术措施，掌握品种的主要优缺点，促进技术配套，充分发挥品种的生产适应性和增产潜力，实现节本增效和辐射带动的示范作用。

（四）认真做好总结

全程做好资料收集、调查记载和保管，邀请专家对示范田进行测产，展示评价与示范推广工作结束后，承担单位金瑞种业有限公司将按时做好工作总结，并于12月底前将展示示范总结报告电子版材料报送至全国农业技术推广服务中心品种区试处和云南省种子管理站。

云南省种子管理站联系人李全衡0871－65362539

楚雄市吕合镇水稻新品种锦瑞4号示范推广点联系人：

李  杰   13769529161   陈建峰   13987808677

云南金瑞种业有限公司

2020年5月7日

楚雄市2020水稻新品种示范推广

国家水稻新品种示范推广 主管单位：全国农业技术推广服务中心 云南省农业农村厅 品种名称：锦瑞4号 面积：100亩 产量指标：700千克 供种单位： 云南金瑞种业有限公司 联系电话：13769529161 栽培管理要点：在当地最佳节令播种，扣种稀播、培育带蘖壮秧；亩栽2.5-2.8万丛、2-3苗/丛；控氮保磷增钾，及时防治病虫草害，适时收割，搞好种子防杂保纯。 承担单位及负责人：云南省种子管理站 张秀祥 李全衡 实施单位及技术负责人：云南金瑞种业有限公司 卢义宣 李杰， 楚雄州农业农村局 史翎 楚雄州种子站郭永平 楚雄州志祥粮油有限公司 陈国祥