2020年国家水稻新品种展示评价与示范推广麒麟点实施方案

为推动水稻科研新成果转化、加大新品种宣传推广力度、推进水稻产业优化布局，助力农民科学选种用种，根据《全国农技中心》（农技种〔2020〕53号）要求，特制定云南省曲靖市麒麟区展示示范实施方案。

一、展示评价点和品种

曲靖地处滇境之东，“素有滇东粮仓”之称，麒麟区是曲靖市的中心城市、也是曲靖市的水稻种植核心区，三宝街道和沿江街道是麒麟区的渔米之乡。征集近3年云南省审定的低纬高原品种，尤其是优质适口、绿色抗病的普通类型水稻新品种和有利于推进种植业结构及粮食结构调整的特殊专用类型新品种，在云南曲靖市麒麟区设立国家水稻品种区域性集中展示评价点，集中展示评价适宜云南省低纬高原1400～2000米海拔所在生态区的部分水稻新品种。

根据本方案要求并结合本省实际，确定展示评价点共展示19个品种。二、示范推广点和品种

麒麟区品种示范片，示范品种滇禾优615为“滇禾优615”是云南农业大学稻作研究所和云南禾朴农业科技有限公司共同选育的粳型三系杂交水稻品种，审定编号：滇审稻2017017号。全生育期172.3天，株高98.4厘米，株型适中，熟期转色好。穗长19.9厘米，穗总粒数1146.6粒，穗实粒数118.4粒，千粒重23.85克，亩有效穗25.67万穗，成穗率78.05%，落粒性好；2016年生产试验平均亩产620.9千克、比对照增产10.27%、增产点率80%。抗性鉴定：稻瘟病综合抗性指数病级3.9、穗瘟损失率指数病级3，高抗白叶枯病和稻曲病，中抗纹枯病。品质分析：出糙率81.2 %，精米率72.3%，整精米率68.1%，粒长5.2mm，粒型长/宽比2.0，垩白粒率10%，垩白度2.2%、直链淀粉15.1 %、胶稠度60mm、碱消值6.8级、透明1级、水份13.6%，达到国际优质2级标准。该品种在2019年海南第二届全国优质稻品种食味品质鉴评暨国家水稻良种重大科研联合攻关推进活动中获金奖，是西南地区唯一一个获金奖的杂交粳稻品种。

示范面积200亩、计划产量指标750千克/亩。

三、地点选择和田间管理

展示示范田安排在曲靖市麒麟区三宝街道张家营社区湾子村、集中连片，土壤肥力中上等、地力均匀、紧邻南盘江排灌方便、无遮阴，在云南省粳稻种植区具有影响力、是科研单位品种引育中心和各类试验（如肥效试验）基地，也是曲靖市最有代表性的优质高产种植基地。

品种展示评价的19个品种种植面积为每个品种不低于1亩种植不设重复，品种呈一字型排列；参加展示评价品种统一播种，统一管理，田间管理略高于当地生产水平。展示评价与示范推广均不种植保护行，品种种植方式因地制宜，主要依照当地普遍采用的种植技术模式，探索总结品种的配套绿色生产技术。

示范品种主要栽培技术：选择优良合格种子，培育带蘖壮秧，适时移栽、杜绝栽老秧，合理密植、亩栽2-2.5万丛、进行规范栽培，合理施肥（结合三宝街道测土配方合理施肥指导方案），合理灌溉、科学管水，综合防治病虫害，适时收获。

四、展示评价性状数据采集

根据水稻主要特性、不同区域主要病虫害和生产关键问题，确定展示评价采集性状（见调查记载表）。实施过程中，结合品种推广和生产实际问题，优化展示评价采集性状，突出品种特点，关注品种卖点。展示评价性状数据由云南省国有资本运营金鼎禾朴农业有限公司负责采集，通过展示评价系统进行填报。示范推广品种采集相关性状数据，重点以宣传推广为主。

五、标志牌设置

麒麟区展示评价和示范推广点在显著位置设置统一标志牌（标志牌规格2.5米×2.0米、标志牌样式详见图1、图2），全生育期放置。

六、工作要求

（一）加强组织领导

成立展示评价与示范推广工作领导小组和技术指导小组。负责制定展示示范工作计划、技术措施，采取企业与地方集合、种子生产经营与示范推广结合，指导展示评价与示范推广各项工作的落实。

承担单位及负责人：云南省种子管理站张秀祥 站长、 李全衡推广研究员

实施单位及技术负责人：

云南省国有资本运营金鼎禾朴农业科技有限公司 丁小平副总经理，

曲靖市种子管理站  刘宾照（站长、推广研究员），

曲靖市麒麟区种子管理站 周林红（高级农艺师），

曲靖市麒麟区农业技术推广中心 胡家权（主任、推广研究员），

麒麟区三宝街道办 杨仁杰（副镇长），

麒麟区三宝街道经济管理服务中心 施从波（高级农艺师） ，

云南精粮坊农业科技开发有限公司 丁伟（副总经理）

（二）加大宣传引导

在水稻生育关键期，根据省级种子事业部门的要求，结合相关工作，组织开展现场观摩，邀请有关科研、管理部门和种子经销户参加。做好新闻宣传报道工作。承担单位及参展单位也可组织现场观摩。

（三）良种良法配套

根据示范品种滇禾优615特性，通过示范推广进一步研究总结针对性的配套栽培技术措施，掌握品种的主要优缺点，促进技术配套，充分发挥品种的生产适应性和增产潜力，实现节本增效和辐射带动的示范作用。

（四）认真做好总结

全程做好资料收集、调查记载和保管，邀请专家对示范田进行测产，展示评价与示范推广工作结束后，承担单位云南省国有资本运营金鼎禾朴农业科技有限公司将按时做好工作总结，并于12月底前将展示示范总结报告电子版材料报送至全国农业技术推广服务中心品种区试处和云南省种子管理站。

云南省种子管理站联系人李全衡0871－65362539

曲靖市麒麟区水稻新品种展示评价与示范推广点（曲靖市麒麟区三宝街道张家营社区湾子村★）联系人：丁小平  18725109580  施从波   13887461916

云南省国有资本运营金鼎禾朴农业科技有限公司

2020年5月7日

云南省国有资本运营金鼎禾朴农业科技有限公司

2020稻品种展示示范

国家水稻新品种展示评价 主管单位：全国农业技术推广服务中心 云南省农业农村厅 主要品种名称: 品种名称; 供种单位; 联系人; 品种名称; 供种单位; 联系人. 滇禾优34; 云南资本金鼎禾朴农业; 高飞; 云两优501; 云南省农业科学院粮食作物研究所; 奎丽梅. 滇禾优615; 云南资本金鼎禾朴农业; 高飞; 云两优502; 云南省农业科学院粮食作物研究所; 奎丽梅. 滇禾优61; 云南农业大学稻作研究所; 陈丽娟; 锦瑞4号; 云南金瑞种业有限公司; 卢义宣. 滇禾优6611; 云南资本金鼎禾朴农业; 高飞; 云粳47; 云南省农业科学院粮食作物研究所; 袁平荣. 滇禾优55; 云南资本金鼎禾朴农业; 高飞; 彝粳1号; 云南楚源种业有限公司; 钱兴华. 滇禾优801; 云南农业大学稻作研究所; 陈丽娟; 云科粳1号; 云南省农业科学院粮食作物研究所; 李小林. 滇禾优56; 云南金鼎禾朴农业; 高飞; 楚粳48; 楚雄州农业科学院; 阮文忠. 保粳杂2号; 保山市农业科学研究所; 钏兴宽; 云粳17C-3; 云南省农业科学院粮食作物研究所; 赵国珍. 滇禾优34; 云南资本金鼎禾朴农业; 高飞. 滇禾优615; 云南资本金鼎禾朴农业; 高飞. 承担单位及负责人：云南省种子管理站 张秀祥 李全衡 实施单位及技术负责人：云南省国有资本运营金鼎禾朴农业科技有限公司 丁小平，曲靖市种子管理站 刘宾照，麒麟区种子管理站 周林红，麒麟区农业技术推广中心 胡家权，麒麟区三宝街道办 杨仁杰，麒麟区三宝街道经济管理服务中心 施从波 ， 云南精粮坊农业科技开发有限公司 丁伟

国家水稻新品种示范推广 主管单位：全国农业技术推广服务中心 云南省农业农村厅 品种名称：滇禾优615 面积：200亩 产量指标：750千克 供种单位： 云南省国有资本运营金鼎禾朴农业科技有限公司 联系电话：18725109580 栽培管理要点：选择优良合格种子，培育带蘖壮秧，适时移栽、杜绝栽老秧，合理密植、亩栽2-2.5万丛、进行规范栽培，合理施肥（结合三宝街道测土配方合理施肥指导方案），合理灌溉、科学管水，综合防治病虫害，适时收获。 承担单位及负责人：云南省种子管理站 张秀祥 李全衡 实施单位及技术负责人：云南省国有资本运营金鼎禾朴农业科技有限公司 丁小平，曲靖市种子管理站 刘宾照，麒麟区种子管理站 周林红，麒麟区农业技术推广中心 胡家权，麒麟区三宝街道办 杨仁杰，麒麟区三宝街道经济管理服务中心 施从波 ， 云南精粮坊农业科技开发有限公司 丁伟

水稻品种展示评价主要性状及产量调查记载表

承担单位：

| 品种名称 | 生育期 （天） | 株高 (cm) | 株型 （紧束、适中、松散） | 整齐度 （整齐、一般、不齐） | 抗倒性（直、倒、斜） | 熟期转色 | 叶瘟 | 穗颈瘟 | 白叶枯病 | 纹枯病 | 亩产量（kg） | 备注（其他重要优缺点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滇禾优34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滇禾优615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滇禾优61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滇禾优6611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滇禾优55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滇禾优801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滇禾优56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保粳杂2号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滇禾优34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滇禾优615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品种名称 | 生育期 （天） | 株高 (cm) | 株型 （紧束、适中、松散） | 整齐度 （整齐、一般、不齐） | 抗倒性（直、倒、斜） | 熟期转色 | 叶瘟 | 穗颈瘟 | 白叶枯病 | 纹枯病 | 亩产量（kg） | 备注（其他重要优缺点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云两优501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云两优502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锦瑞4号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云粳47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 彝粳1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云科粳1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楚粳48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云粳17C-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表的有关性状观察记载可参照《国家水稻品种试验观察记载项目、方法及标准》