2020年国家水稻新品种展示评价

与示范推广牟定点实施方案

为加大新品种宣传推广力度，推进水稻产业优化布局，助力农民科学选种用种，根据《全国农技中心》（农技种〔2020〕53号）要求，特制

定云南省牟定县实施方案。

一、展示评价点和品种

楚雄州是我省楚粳水稻的发源地，也是我水稻主要种植区的代表地，牟定县紧邻楚雄（距离32公里），交通发达，征集近3年云南省审定的低纬高原品种，尤其是优质适口、绿色抗病的普通类型水稻新品种和有利于推进种植业结构调整的特殊专用类型新品种，在云南省牟定县设立国家水稻品种区域性集中展示评价点，集中展示评价适宜云南省低纬高原1400～2000公尺海拔所在生态区的部分水稻新品种。

根据本方案要求并结合本省实际，确定展示评价点共展示19个品种。

二、示范推广点和品种

牟定县品种示范片，示范品种锦瑞4号为云南金瑞种业有限公司2008年用曲5为母本与云粳优15杂交，经多年多代选育而成，2019年云南省审定品种（审定编号滇审稻2019020号），高产稳产（两年平均亩产727.2千克、比对照增11.84%、增产点率90.91%）、优质（达到国家优质米二级标准、部标优质米二级标准）、抗病性好（抗病性鉴定：稻瘟病综合抗性指数3.75、穗瘟损失率最高级3级，高抗白叶枯病，抗纹枯病和稻曲病），示范面积100亩、计划产量指标700千克/亩。

三、地点选择和田间管理

展示示范田安排在楚雄牟定县共和镇、集中连片，土壤肥力中上等、地力均匀、排灌方便、无遮阴，在云南省粳稻种植区具有影响力、是群众常去观摩的科研单位和种子企业品种引育中心和繁育基地。

品种展示评价的19个品种，种植面积为每个品种120平方米，不设重复；参加展示评价品种统一播种，统一管理，田间管理略高于当地生产水平。展示评价与示范推广均不种植保护行，品种种植方式因地制宜，主要依照当地普遍采用的种植技术模式，探索总结品种的配套绿色生产技术。

示范品种主要栽培技术：选用优质种子；在当地最佳节令播种，扣种稀播、培育带蘖壮秧；栽插规格按当地宽窄行条栽方式、亩栽2.5-2.8万丛、3-4苗/丛；移栽后5-7天施尿素10公斤/亩促进分蘖，做到控氮保磷增钾；合理管水是夺取高产的重要措施——①寸水返青②薄水分蘖③晒田控苗④足水孕穗⑤湿润灌浆⑥落干黄熟，适时收割；全生育期及时防治病虫草害，注意防杂保纯、与种子生产相结合。

四、展示评价性状数据采集

根据水稻主要特性、不同区域主要病虫害和生产关键问题，确定展示评价采集性状（见调查记载表）。实施过程中，结合品种推广和生产实际问题，优化展示评价采集性状，突出品种特点，关注品种卖点。展示评价性状数据由云南金瑞种业有限公司负责采集，通过展示评价系统进行填报。示范推广品种采集相关性状数据，重点以宣传推广为主。

五、标志牌设置

牟定县展示评价和示范推广点在显著位置设置统一标志牌（标志牌规格2.5米×2.0米、标志牌样式详见图1、图2），全生育期放置。

六、工作要求

（一）加强组织领导

成立展示评价与示范推广工作领导小组和技术指导小组。负责制定展示示范工作计划、技术措施，采取企业与地方集合、种子生产经营与示范推广结合，指导展示评价与示范推广各项工作的落实。

承担单位及负责人：云南省种子管理站张秀祥 站长、 李全衡推广研究员

实施单位及技术负责人：

云南金瑞种业有限公司卢义宣董事长/研究员、  李杰副总经理，

牟定县农业农村局徐承文局长，

牟定县农技推广服务中心储庆龙主任/推广研究员，

牟定县种子管理站徐增扬站长/高级农艺师，

牟定县植保植检站刘光武站长/高级农艺师） ，

牟定县源野农业技术有限公司王华先经理，

楚雄州志祥粮油有限公司陈国祥经理

（二）加大宣传引导

在水稻生育关键期，根据省级种子事业部门的要求，结合相关工作，组织开展现场观摩，邀请有关科研、管理部门和种子经销户参加。做好新闻宣传报道工作。承担单位及参展单位也可组织现场观摩。

（三）良种良法配套

根据示范品种锦瑞4号特性，通过示范推广进一步研究总结针对性的配套栽培技术措施，掌握品种的主要优缺点，促进技术配套，充分发挥品种的生产适应性和增产潜力，实现节本增效和辐射带动的示范作用。

（四）认真做好总结

全程做好资料收集、调查记载和保管，邀请专家对示范田进行测产，展示评价与示范推广工作结束后，承担单位金瑞种业有限公司将按时做好工作总结，并于12月底前将展示示范总结报告电子版材料报送至全国农业技术推广服务中心品种区试处和云南省种子管理站。

云南省种子管理站联系人李全衡0871－65362539

牟定县水稻新品种展示评价与示范推广点（楚雄州牟定县共和镇天山      村★）联系人：李  杰   13769529161   王华先   13987867183

云南金瑞种业有限公司

2020年5月7日

云南金瑞种业有限公司2020稻品种展示示范

国家水稻新品种展示评价 主管单位：全国农业技术推广服务中心 云南省农业农村厅 主要品种名称: 品种名称; 供种单位; 联系人; 品种名称; 供种单位; 联系人. 锦两优851; 云南金瑞种业; 李 杰; 云粳37号; 云南省农科院; 李小林. 锦两优852; 云南金瑞种业; 李 杰; 云粳39号; 云南省农科院; 李小林. 锦瑞4号; 云南金瑞种业; 李 杰; 云科粳1号; 云南省农科院; 李小林. 锦瑞5号; 云南金瑞种业; 李 杰; 玉粳17号; 牟定县丰农种业; 王华先. 锦瑞8号; 云南金瑞种业; 李 杰; 玉粳24号; 牟定县丰农种业; 王华先. 锦瑞9号; 云南金瑞种业; 李 杰; 楚粳28号; 牟定县丰农种业; 王华先. 金粳糯1号; 云南金瑞种业; 李 杰; 楚粳38号; 牟定县丰农种业; 王华先. 昭粳13号; 牟定县丰农种业; 王华先; 楚粳48号; 牟定县丰农种业; 王华先. 昭粳15号; 牟定县丰农种业; 王华先; 楚粳40号; 牟定县丰农种业; 王华先. 云两优501; 云南省农科院; 李小林. 承担单位及负责人：云南省种子管理站 张秀祥 李全衡 实施单位及技术负责人：云南金瑞种业有限公司 卢义宣 李杰，牟定县农业农村局 徐承文 牟定县种子管理站 徐增扬，牟定县农技推广服务中心 储庆龙，牟定县植保植检站 刘光武 ， 牟定县源野农业技术有限公司 王华先， 楚雄州志祥粮油有限公司 陈国祥

国家水稻新品种示范推广 主管单位：全国农业技术推广服务中心 云南省农业农村厅 品种名称：锦瑞4号 面积：100亩 产量指标：700千克 供种单位： 云南金瑞种业有限公司 联系电话：13769529161 栽培管理要点：在当地最佳节令播种，扣种稀播、培育带蘖壮秧；亩栽2.7万丛、3-4苗/丛；控氮保磷增钾，及时防治病虫草害，适时收割。 承担单位及负责人：云南省种子管理站 张秀祥 李全衡 实施单位及技术负责人：云南金瑞种业有限公司 卢义宣 李杰，牟定县农业农村局 徐承文 ， 牟定县种子管理站 徐增扬 ，牟定县农技推广服务中心 储庆龙，牟定县植保站 刘光武 ， 牟定县源野农业技术有限公司 王华先， 楚雄州志祥粮油有限公司 陈国祥

水稻品种展示评价主要性状及产量调查记载表

承担单位：

| 品种名称 | 生育期 （天） | 株高 (cm) | 株型 （紧束、适中、松散） | 整齐度 （整齐、一般、不齐） | 抗倒性（直、倒、斜） | 熟期转色 | 叶瘟 | 穗颈瘟 | 白叶枯病 | 纹枯病 | 亩产量（kg） | 备注（其他重要优缺点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锦两优851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锦两优852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锦瑞4号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锦瑞5号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锦瑞8号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锦瑞9号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金粳糯1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 昭粳13号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 昭粳15号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云两优501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品种名称 | 生育期 （天） | 株高 (cm) | 株型 （紧束、适中、松散） | 整齐度 （整齐、一般、不齐） | 抗倒性（直、倒、斜） | 熟期转色 | 叶瘟 | 穗颈瘟 | 白叶枯病 | 纹枯病 | 亩产量（kg） | 备注（其他重要优缺点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云粳37号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云粳39号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云科粳1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 玉粳17号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 玉粳24号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楚粳28号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楚粳38号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楚粳48号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楚粳40号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表的有关性状观察记载可参照《国家水稻品种试验观察记载项目、方法及标准》